**Kritériá pre výber projektov**

v rámci realizácie

**Stratégie rozvoja spišského vidieka obklopujúceho mesto Spišská Nová Ves 2017 – 2023 (2025)**

**MAS Miloj Spiš, o.z.**

**apríl 2020**

1. **ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE**

Výberový proces projektov pre získanie nenávratného finančného príspevku v rámci MAS Miloj Spiš je popísaný v kapitole 5 a 5.1.2 stratégie zvlášť pre procesy z PRV 2014 – 2020 a zvlášť pre IROP 2014 – 2020. Kritériá vo výberovom procese sú:

a) všeobecné podmienky

b) výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá,

c) rozlišovacie kritériá.

## Všeobecné podmienky poskytnutia príspevku, výberové kritériá pre výber projektov a hodnotiace kritériá pre výber projektov pre projektové opatrenia PRV SR 2014-2020 boli vypracované v súlade so Systémom riadenia CLLD, v súlade so všeobecnými podmienkami oprávnenosti v zmysle kapitoly 8.1.3 uvedeného dokumentu, príručkou pre žiadateľa o poskytnutie NFP z PRV SR 2014 – 2020 (ďalej len Príručka pre žiadateľa) pre opatrenie 19, podopatrenie 19.2 a Prílohou č. 2 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 19.2. v súlade so všeobecnými podmienkami oprávnenosti v zmysle kapitoly 8.1.3 uvedeného dokumentu.

**A. Všeobecné podmienky pre poskytnutie príspevku** sa vzťahujú na všetkých žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci všetkých implementovaných opatrení Stratégie CLLD v rámci PRV SR 2014 -2020. Vychádzajú z platnej legislatívy SR a EÚ. Všetky všeobecné podmienky poskytnutia príspevku sa preukazujú pri podaní ŽoNFP okrem bodov 6, 7 a 13, kedy MAS môže odsúhlasiť preukazovanie až pri iných fázach implementácie projektu, čo bude uvedené vo výzve na predkladanie žiadostí.

***Všeobecné podmienky sú Prílohou 1*** *týchto Kritérií pre výber projektov na území MAS Miloj Spiš.*

**Kritéria pre hodnotenie a výber projektov v rámci IROP** **2014 – 2020** boli vypracované v súlade s hlavnými zásadami výberu operácií definovanými v IROP pre Prioritnú os č. 5 Miestny rozvoj vedený komunitou a kritériami pre výber projektov – hodnotiace kritéria pre hodnotenie o NFP v rámci IROP prioritná os 5 (Príloha č. 3 Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 19.2). Kritéria nie sú zatiaľ dopracované pre Opatrenie 16, podopatrenie 16.5, ktoré ani PRV, ani Príručka pre žiadateľa zatiaľ bližšie neuvádza.

**MAS Miloj Spiš pri hodnotení projektov zodpovedá za dodržiavanie princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a dodržiavania horizontálnych princípov v zmysle čl. 7 a 8 Nariadenia 1303/2013.**

**B.Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá**

**Výberové kritériá** sú stanovené v súlade s Prílohou č. 2 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 19.2. Výberové kritériá pre výber projektov sa vzťahujú na všetkých žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci jednotlivých implementovaných opatrení v rámci stratégie CLLD. Všetky výberové kritériá pre výber projektov sa preukazujú pri podaní ŽoNFP. MAS môže stanoviť iný spôsob preukazovania resp. preukazovanie až pri iných fázach implementácie projektu, čo bude uvedené vo výzve na predkladanie žiadostí.

**Každý predkladaný projekt (ŽoNFP) v rámci MAS musí spĺňať všetky výberové kritériá, a to:**

1. **Žiadateľ, na ktorého sa vzťahuje povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.**
2. **Žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie a/alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ alebo trest zákazu činnosti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu**[[1]](#footnote-1)**.**
3. **Nenávratný finančný príspevok na operáciu, zahŕňajúcu investície do infraštruktúry alebo produktívne investície, sa musí vrátiť, ak je operácia počas 5 rokov od záverečnej platby poskytnutej prijímateľovi, alebo počas obdobia stanovenom v pravidlách o štátnej pomoci, predmetom niektorej z nasledujúcich skutočností** (čl. 71 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013):
   1. *skončenie alebo premiestnenie produktívnej činnosti mimo Slovenska;*
   2. *zmeny vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje firme alebo orgánu verejnej moci neoprávnené zvýhodnenie;*
   3. *podstatná zmena, ktorá ovplyvňuje jej povahu, ciele alebo podmienky realizácie, čo by spôsobilo narušenie jej pôvodných cieľov.*

**Uplatňované kritéria (v rámci PRV) pre výber projektov sú:**

* ***komplexnosť*** – posúdenie, či je projekt komplexný a po ukončení realizácie bude funkčný a životaschopný, či jednotlivé činnosti a aktivity projektu komplexne riešia požadovaný stav, (t.z. či nejde len o 1 etapu projektu, na ktorú musí nadväzovať ďalšia etapa);
* ***udržateľnosť*** – finančná a technologická udržateľnosť – zabezpečenie ďalších zdrojov financovania po ukončení realizácie projektu, použitie moderných, nie zastaralých technológií;
* ***realizovateľnosť*** –  či bude realizáciou plánovaných činností dosiahnutý cieľ projektu vrátane vzatia do úvahy iných aspektov, ktoré môžu projekt ohroziť;
* ***hospodárnosť***  –  zásada  hospodárnosti znamená, že žiadateľ  pri zabezpečení realizácie projektu postupuje čo možno najhospodárnejšie, t.j., že výdavky/náklady na akúkoľvek  fázu projektu sú minimálne možné a pritom sa ešte stále dosiahne účel (cieľ projektu), ktorý chce žiadateľ dosiahnuť;
* ***efektívnosť projektu*** – maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným verejným prostriedkom. Zásada efektívnosti na úrovni projektu je chápaná aj ako stanovenie takých cieľov projektu, aby sa dosiahol celkový žiadaný efekt projektu;
* dôraz na **ekonomický rozvoj** s ohľadom na **trvalú udržateľnosť**;
* súlad ekonomického rozvoja s **ochranou životného prostredia**;
* princíp **uľahčenia prístupu marginalizovaných skupín** k podpore (zvýhodňovanie projektov, ktoré riešia problémy marginalizovaných skupín);
* začleňovanie **prvkov zelenej infraštruktúry** (tam, kde je relevantné);
* **princíp prioritizácie inovatívnych projektov**. Inovácie sa nemusia týkať len technologických alebo výrobných procesov, či zavádzania informačných a komunikačných technológií. Inovácie môžu zahŕňať nové služby, nové výrobky. Inováciou sú aj nové prístupy pri rozvoji územia či aktívne zapájanie skupín, ktoré doteraz stáli bokom verejného života, do rozhodovania o osude regiónu.
* **projekt je integrovaný** (zahŕňa viacero aktérov, väčšie územia, viacero obcí, viacero sektorov)
* **projekt má dopad na podporu, rozvoj alebo posilnenie vzťahov medzi mestom a jeho okolitým zázemím obcí** (pri podopatreniach spolupráce)
* projekt pre renováciu budov má opatrenia nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek **na energetickú hospodárnosť**
* projekt minimalizuje vplyv, resp. **maximalizuje zadržiavanie vody v krajine,** prehrievanie prostredia a ďalšie faktory potrebné k adaptácii prostredia na zmenu klímy (16.5 podopatrenie).

**Hodnotiace (bodovacie) kritériá** pre výber projektov vychádzajú z miestnych potrieb a sú v súlade s:

* Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013
* Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1305/2013

V rámci hodnotiacich (bodovacích) kritérií je definovaný:

* pre každý stupeň **rozsah** hodnotiaceho (bodovacieho) kritériá,
* **jasný popis** kedy projekt získa konkrétny počet bodov, resp. kedy spĺňa dané kritérium.

V stanovených kritériách je uvedená tiež prahová hodnota, ktorú musí projekt dosiahnuť, aby bol oprávnený a tiež podmienka, že ak niektoré z definovaných kritérií projekt nespĺňa, nemôže byť schválený.

**C. Rozlišovacie kritériá pre výber projektov**

Rozlišovacie kritériá slúžia **na určenie poradia** v prípade, že hodnotené projekty dosiahnu rovnaký počet bodov a alokácia určená vo výzve nepostačuje na schválenie všetkých takýchto projektov.

Rozlišovacie kritériá **sú určené primárne z hodnotiacich** (bodovacích) kritérií, pričom ide o jedno alebo viacero z týchto kritérií. Poradie na základe rozlišovacích kritérií sa určí na základe dosiahnutého počtu bodov pre dané kritériá z odborného hodnotenia od najvyššieho počtu po najnižší počet bodov.

1. **Kritériá pre výber projektov pre jednotlivé opatrenia Stratégie Miloj Spiš**

Stratégia Miloj Spiš (stratégia CLLD) definuje spolu 8 opatrení a to pre:

Špecifický cieľ 1.1 *„ Zvýšiť zamestnanosť v území Miloj Spiš“* dve opatrenia:

* + 1. ***Vzdelávanie a informovanosť všetkých záujmových skupín.***
    2. ***Tvorba nových a zlepšovanie podmienok pre udržanie existujúcich pracovných miest v území MAS Miloj Spiš.***

Špecifický cieľ 1.2 „ Zvýšiť konkurencieschopnosť miestnych produktov a služieb“ dve opatrenia:

***1.2.1*** ***Inovácie v podnikaní – nové a inovované produkty a služby.***

***1.2.2 Zvýšenie účinnosti partnerstva medzi podnikateľmi, samosprávami a neziskovým sektorom***

***vo vnútri MAS, smerom na regionálnu, národnú, nadnárodnú úroveň.***

Špecifický cieľ 2.1 *„ Zvýšiť atraktivitu obcí a kvalitu života vo vidieckom území Miloj Spiš“* dve opatrenia:

* + 1. ***Dobudovanie technickej a dopravnej infraštruktúry a estetizácia sídiel***
    2. ***Zvýšenie kvality verejných služieb a objektov občianskeho vybavenia***

Špecifický cieľ 2.2 *„ Znížiť deteriorizáciu krajiny a zachovať a udržateľne využívať prírodný potenciál územia Miloj Spiš „* dve opatrenia

***2.2.1******Adaptácia na dopady zmeny klímy a prírodných katastrof – krajiny i sídel.***

***2.2.2 Starostlivosť o krajinu, o jej tvorbu a využívanie pri rešpektovaní podmienok ochrany prírody***

***a životného prostredia.***

2.3 Kritériá pre výber projektov (PRV) pre **Opatrenie 1.2.1** Stratégie MAS Miloj Spiš:

**Inovácie v podnikaní – nové a inovované produkty a služby.**

2.3.1 Výberové kritériá

Výberové kritériá (ÁNO/NIE/NERELEVANTNÉ) sú v súlade s Prílohou 2 k „Príručke pre žiadateľa“ kapitola 3 pre Podopatrenie PRV – 6.4: Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností:

* + - 1. *Opatrenie prispieva k fokusovej oblasti 6A. Činnosti spojené s využívaním*

*OZE prispievajú k fokusovej oblasti 5C.*

1. *V prípade poľnohospodárskych podnikov podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch, za predchádzajúci rok pred rokom podania ŽoNFP, predstavuje minimálne 30% (vrátane podpôr z EPZF okrem sektora organizácie trhu a vrátane neprojektových podpôr z EPFRV) – platí len pre činnosť 3.*
2. *V prípade podnikov akvakultúry podiel ročných tržieb/príjmov z akvakultúry na celkových tržbách/príjmoch, za predchádzajúci rok pred rokom podania ŽoNFP, predstavuje minimálne 30% - platí len pre činnosť 3.*
3. *V prípade obhospodarovateľov lesa podiel ročných tržieb/príjmov z lesníckej výroby na celkových tržbách/príjmoch, za predchádzajúci rok pred rokom podania ŽoNFP, predstavuje minimálne 30% - platí len pre činnosť 3.*
4. *Realizácia projektu nepoľnohospodárskeho podniku vo vidieckej oblasti.*
5. *Výsledkom investície nesmie byť poľnohospodárska činnosť alebo podpora takej aktivity, ktorá spadá do oblasti poľnohospodárstva alebo potravinárstva, ktorej sa výstup spracovania nachádza na prílohe I ZFEÚ. Vstupom spracovania môže byť aj produkt, ktorý sa nachádza na prílohe I ZFEÚ za podmienky, že je vstupom zároveň aj produkt mimo prílohy I ZFEÚ (s výnimkou spracovania poľnohospodárskych produktov, ktorých vstup spadá výlučne do prílohy I ZFEÚ a výstupom je energia z OZE alebo produkt, ktorý sa ďalej využíva na výrobu energie, ktorej časť sa uvádza do siete).*
6. *Investície súvisiace s využívaním biomasy (vrátane drevnej) sú v súlade s kritériami udržateľného využitia biomasy v regiónoch Slovenska, ktoré budú vypracované na národnej úrovni pred poskytnutím akejkoľvek podpory pre využitie biomasy (tento dokument by mal poskytnúť odôvodnenie, vrátane projekcií (so zdrojmi údajov) a vyznačiť oblasti Slovenska, kde by mohol byť vývoj trhu naďalej vhodný pre podporu na využitie biomasy z EÚ fondov, zohľadňujúc taktiež vplyvy na kvalitu ovzdušia).*
7. *Výrobná kapacita zariadení na výrobu tepelnej a/alebo elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie presahuje kombinovanú priemernú ročnú spotrebu tepelnej energie a elektrickej energie v danom podniku vrátane domácnosti. Uvedená podmienka sa bude posudzovať pred realizáciou investície.*
8. *Veľkosť nepoľnohospodárskeho podniku – mikro a malý podnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES.*
9. *V prípade výroby energie je časť energie spracovaná vo vlastnom podniku.*
10. *V prípade spracovania nepoľnohospodárskych produktov, ktorých vstup spracovania výlučne spadá do Prílohy I ZFEÚ je časť vyrobenej energie uvádzaná do siete resp. dodávaná mimo podnik.*
11. *Všetky investície súvisiace s OZE musia byť v súlade so zákonom NR SR č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby.*
12. *Posledná žiadosť o platbu sa musí podať v lehote do štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. V prípade výziev, kedy lehota na podanie poslednej žiadosti o platbu nemôže byť dodržaná (napr. v súvislosti s končiacim sa programovým obdobím), je termín na podanie poslednej žiadosti o platbu najneskôr do 30.06.2023.*

Opis typu operácie:

**Činnosť 1:** Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov.

**Činnosť 2:** Činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu (Činnosť 2 nie je obsahom stratégie CLLD)

**Činnosť 3:** Spracovanie a uvádzanie na trh produktov, *ktorých výstup spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ.* Vstupom spracovania môže byť aj produkt, ktorý spadádo prílohy I ZFEÚ za podmienky, že je vstupom zároveň aj produkt, ktorý nespadá doprílohy I ZFEÚ (s výnimkou spracovania poľnohospodárskych produktov, ktorýchvstup spadá výlučne do prílohy I ZFEÚ a výstupom je energia z OZE alebo produkt,ktorý sa ďalej využíva na výrobu energie) vrátane doplnkovej výrobynepoľnohospodárskeho, nelesného a neakvakultúrneho charakteru, ako aj predajvlastných produktov nepoľnohospodárskeho, nelesného a neakvakultúrnehocharakteru (vrátane zriadenia mobilných predajných miest) a výrobkov a/aleboproduktov iných poľnohospodárov a obhospodarovateľov lesa a akvakultúrnychpodnikov za účelom ekonomického rozvoja daného územia. Oprávnená je aj tvorbaa rozvoj aktivít a činností spojených s poskytovaním služieb, najmä služiebsúvisiacich so skladovaním, logistikou a dopravou a zriaďovaním podnikateľských

inkubátorov.

**Činnosť 4:** Využívanie obnoviteľných zdrojov energie (Činnosť 4 nie je obsahom stratégie CLLD).

2.3.2 Hodnotiace kritériá – Činnosti 1

Princípy uplatnenia hodnotiacich kritérií:

Z hľadiska zamerania jednotlivých činností v PRV SR 2014-2020 budú tieto rozdelené jednotlivé oblasti so samostatnými bodovacími kritériami na jednotlivé oblasti (činnosť 1 a činnosť 2, 3 a 4). Každá oblasť bude mať indikatívnu alokáciu prostriedkov.

Každý žiadateľ si sám určí, do ktorej oblasti chce podať žiadosť o NFP. Vo výzve bude uvedený počet žiadostí, ktoré môže žiadateľ podať v jednej výzve.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Kritérium** | **Body** | **Poznámka** |
| 1. | Realizáciou projektu sa žiadateľ zaviaže zvýšiť počet pracovných miest súvisiacich s projektom minimálne o 1 zamestnanca minimálne na 2roky a to najneskôr do 6 mesiacov od doby realizácie investície. | 5 | Vykazujú sa miesta súvisiace so samotnou realizáciou projektu nie celkové miesta v podniku. Za počiatočný stav sa berie stav pred investíciou. Žiadateľ musí preukázateľne označovať uvedené miesta označením miesto PRV. Berie sa pracovné miesto na celý úväzok. V prípade čiastočných úväzkov resp. sezónnych zamestnancov sa metodika posudzovania uvedie vo výzve. Miesto sa musí vytvoriť najneskôr do 6 mesiacov od realizácie investície ( odo dňa predloženia ŽoP). |
| 2. | Deklarované oprávnené výdavky žiadateľom v súvislosti s projektom sú:  a) max. vo výške 30 000,00 EUR vrátane  b) max. vo výške 45 000,00 EUR vrátane | 14  12 | Maximálny počet bodov je 14. |
| 3. | Projekt má inovatívny charakter | 10 | Inovácie sa v súlade so stratégiou môžu viazať na podnikateľskú infraštruktúru (napr. technologické inovácie), alebo na environmentálnu infraštruktúru (napr. úspora prírodných zdrojov alternatívne zdroje energie), alebo na fyzickú infraštruktúru (napr. estetizácia a nové funkcie pre verejne prístupné priestory), alebo na infraštruktúru voľného času (napr. nové produkty v CR), alebo na informačnú technológiu (napr. nové digitálne technológie, elektronické služby, internetové riešenia), resp. iné inovačné riešenia relevantné pre projekt. |
| 4 | Súčasťou projektu (oprávnených výdavkov) je aj vybudovanie zelenej infraštruktúry (zeleň, úprava okolia, výsadba stromov) alebo projekt rieši aj uľahčenie prístupu marginalizovaných skupín. | 5 |  |
| 5 | Súčasťou investície v projekte je ubytovacie zariadenie s nižšou kapacitou ako 15 lôžok alebo projekt zahŕňa aspoň 50%oprávnených výdavkov len na doplnkové služby spojené s cestovným ruchom. | 8 |  |
| 6 | Žiadateľ nemal schválený projekt v rámci opatrenia 3.1 PRV 2007-2013 v súvislosti s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou | 8 |  |
| 7 | Hodnotenie kvality projektu – kvalitatívne hodnotenie   1. vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu 2. spôsob realizácie projektu 3. rozpočet a nákladová efektívnosť 4. administratívna, odborná a technická kapacita 5. udržateľnosť projektu. | Max.  40 | Spolu maximálne 40 bodov. |
| 8 | Žiadateľ je členom MAS a nemá voči nej nedoplatky | 10 |  |
| **Spolu maximálne** | | **100** | |
| **Minimálne požadovaný počet bodov** | | **60** | |

Žiadateľ spolu so žiadosťou ako samostatnú prílohu predkladá Projekt realizácie, ktorý obsahuje minimálne:

1. cieľ projektu,
2. popis súčasného a požadovaného stavu,
3. popis spôsobu realizácie,
4. spôsob udržania resp. zvýšenia zamestnancov s popisom začiatočného a konečného stavu,
5. prínosy realizácie projektu na žiadateľa a na okolie,
6. rozpočet s dôrazom na efektívnosť a hospodárnosť,
7. popis administratívnej, odbornej, finančnej a technickej kapacity žiadateľa na realizáciu projektu,
8. spôsob riešenia prístupu marginalizovaných skupín ak sa uplatňuje,
9. prepojenie na ekonomický rozvoj, zamestnanosť, životného prostredia a pod.,
10. prepojenosť na vlastnú poľnohospodársku, lesnícku činnosť resp. činnosť v oblasti akvakultúry, ak je relevantné,
11. zelená infraštruktúra ak sa uplatňuje,
12. výpočet doplnkových činností,
13. spôsob zabezpečenia udržateľnosti projektu.

Kvalita predloženého Projektu realizácie bude hodnotená nasledovne:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6. Hodnotenie kvality projektu**  **6. A Vhodnosť , účelnosť a komplexnosť projektu**  **6.A.1 Zabezpečenie komplexného prístupu** | | |
| **Rozpätie** | **Popis** | **Body** |
| Dobrý | Cieľ je dostatočne identifikovaný v súvislosti s komplexným riešením služieb cestovného ruchu. Účel je dodržaný. | 1 |
| Veľmi dobrý | Cieľ projektu je definovaný v súvislosti s komplexným riešením cestovného ruchu v regióne/obci. Je preukázaná vhodnosť a účelnosť projektu v nadväznosti na existujúce služby. | 2 |
| Vynikajúci | Cieľ projektu je jednoznačne definovaný v súvislosti s komplexným riešením služieb cestovného ruchu v regióne/obci s  evidentným zlepšením v nadväznosti na primárny cieľ projektu. Jednotlivé činnosti a aktivity komplexne riešia požadovaný stav. | 4 |
| **6.A.2 Ciele projektu k podpore činností, ktoré sú v rámci daného regiónu/ organizácie nedostatočné** | | |
| **Rozpätie** | **Popis** | **Body** |
| Dobré | Z projektu vyplýva, že uvedené služby sú v rámci predmetného regiónu/obci nedostatočné, trend vývoja príslušných ukazovateľov potvrdzuje opodstatnenosť realizácie činností. | 1 |
| Veľmi dobré | Z projektu vyplýva, že uvedené služby sú v rámci predmetného regiónu/obce nedostatočné a z hľadiska trendu vývoja príslušných ukazovateľov je realizácia takýchto činností veľmi opodstatnená. | 2 |
| Vynikajúce | Realizácia uvedených činností výraznou mierou prispeje k naplneniu zadefinovaných cieľov. | 4 |
| **6.B Spôsob realizácie projektu**  **6.B.1 Uskutočniteľnosť činností projektu** | | |
| **Rozpätie** | **Popis** | **Body** |
| Dobrý | Činnosti projektu sú primerane stanovené a popísané, postup realizácie má logickú nadväznosť. Existujú predpoklady, že cieľ projektu by mohol byť dobre naplnený. Definuje riziká a berie do úvahy skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho realizáciu. Riziká sú eliminované čiastočne. | 1 |
| Veľmi dobrý | Činnosti projektu sú veľmi dobre stanovené a popísané, postup realizácie má logickú nadväznosť. Existujú predpoklady, že cieľ projektu bude naplnený. Definuje riziká a berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho realizáciu. Riziká sú eliminované. | 2 |
| Vynikajúci | Všetky činnosti projektu sú vynikajúco stanovené, dostatočne podrobne popísané a majú logickú nadväznosť. Postup realizácie je logicky a zrozumiteľne popísaný. Je reálny predpoklad, že projekt bude veľmi úspešne zrealizovaný - obsahuje všetky potrebné činnosti na dosiahnutie stanoveného cieľa a berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho realizáciu. Všetky zadefinované riziká sú vhodne eliminované. | 4 |
| **6.B.2 Zosúladenie časového harmonogramu s činnosťami** | | |
| **Rozpätie** | **Popis** | **Body** |
| Dobré | Časový harmonogram realizácie činností nie je stanovený ideálne, pravdepodobne budú vyžadované aspoň minimálne zmeny (harmonogramu, činností, rozpočtu). | 1 |
| Veľmi dobré | Časový harmonogram realizácie činností je stanovený reálne a nie je identifikovaný žiadny problém s realizáciou projektu. | 2 |
| Vynikajúce | Časový harmonogram a postupnosť všetkých činností je stanovený vynikajúco a je predpoklad ideálneho naplnenia cieľov projektu v zmysle predloženého časového harmonogramu. V prípade, že sú identifikované riziká nedodržania harmonogramu, je plne zabezpečená ich eliminácia. | 4 |
| **6.C Rozpočet a nákladová efektívnosť**  **6.C.1 Realizovateľnosť projektu z finančného hľadiska a jeho rozpočet** | | |
| **Rozpätie** | **Popis** | **Body** |
| Dobré | Rozpočet projektu pokrýva realizáciu všetkých činností. Žiadateľ má zabezpečené dostatočné zdroje na zabezpečenie úspešnej realizácie. Žiadateľ určil výšku spolufinancovania s malými nepresnosťami (napr. zaokrúhľovanie). Rozpočet neobsahuje matematické chyby. | 1 |
| Veľmi dobré | Rozpočet projektu veľmi dobre zabezpečuje realizáciu projektu, reálne odpovedá zabezpečovaným činnostiam, spolufinancovanie je určené správne rozpočet je bez chýb. | 2 |
| Vynikajúce | Rozpočet projektu vynikajúco pokrýva realizáciu všetkých projektovaných činností. Žiadateľ má zabezpečené dostatočné zdroje na zabezpečenie úspešnej realizácie. Žiadateľ určil výšku spolufinancovania správne. Rozpočet neobsahuje matematické chyby. | 4 |
| **6.C.2 Efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov (vo vzťahu k podmienkami, v ktorých je projekt realizovaný)** | | |
| **Rozpätie** | **Popis** | **Body** |
| Dobrá | Investičná náročnosť a efektívnosť je adekvátna rozsahu a typu projektu (mierne nadhodnotená alebo podhodnotená). | 1 |
| Veľmi dobra | Investičná náročnosť a efektívnosť veľmi dobre odzrkadľuje rozsah a typ projektu. | 2 |
| Vynikajúca | Investičná náročnosť a efektívnosť je ideálna k rozsahu a typu projektu. | 4 |
| **6.D Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa**  **6.D.1 Preukázateľnosť dostatočných odborných skúsenosti žiadateľa** | | |
| **Rozpätie** | **Popis** | **Body** |
| Dobrá | Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou činností v príslušnej oblasti. Zároveň vie preukázať aj odbornú spôsobilosť na zabezpečenie požadovaných činností. | 1 |
| Veľmi dobra | Žiadateľ má veľmi dobré skúsenosti s realizáciou činností v príslušnej oblasti. Zároveň vie preukázať aj odbornú a technickú spôsobilosť na veľmi dobré zabezpečenie požadovaných činností a realizácie projektu. | 2 |
| Vynikajúca | Žiadateľ má vynikajúce odborné skúsenosti v príslušnej oblasti a vie dokladovať vynikajúce schopnosť zabezpečiť realizáciu investície z technickej stránky prostredníctvom deklarovaných skúseností. | 4 |
| **6.D.2 Zabezpečenie administratívnych kapacít** | | |
| **Rozpätie** | **Popis** | **Body** |
| Dobré | Žiadateľ má dostatočne a účelne definované administratívne kapacity na zabezpečenie realizácie projektu v rámci celej doby trvania. | 1 |
| Veľmi dobré | Žiadateľ má veľmi dobre definované administratívne kapacity na zabezpečenie realizácie projektu v rámci celej doby trvania. | 2 |
| Vynikajúce | Žiadateľ má nadštandardné a vynikajúco definované administratívne kapacity na zabezpečenie realizácie projektu v rámci celej doby trvania. | 4 |
| **6.E Udržateľnosť projektu**  **6.E.1 Finančná,technologická a technická udržateľnosť výsledkov projektu** | | |
| **Rozpätie** | **Popis** | **Body** |
| Dobrá | Projekt je v súlade s trendmi vývoja v príslušnej oblasti a žiadateľ popisuje finančnú udržateľnosť výsledkov projektu, ktorá je odzrkadlená aj vo finančnej analýze projektu. Technologicky a technicky je projekt primerane riešený. | 1 |
| Veľmi dobra | Žiadateľ má stabilné a dostatočné zdroje financovania. Projekt je v súlade s trendmi vývoja v príslušnej oblasti a žiadateľ popisuje finančnú udržateľnosť výsledkov projektu, ktorá je odzrkadlená aj vo finančnej analýze projektu. Finančná analýza projektu neuvádza riziká v oblasti financovania. Technologicky a technicky je projekt veľmi dobre riešený. | 2 |
| Vynikajúca | Žiadateľ má stabilné a dostatočné zdroje financovania. Projekt je v súlade s trendmi vývoja v príslušnej oblasti. Finančná udržateľnosť výsledkov projektu je vynikajúca a  presne popísaná. Všetky riziká sú vynikajúco eliminované. Sú použité najmodernejšie technológie a techniky. | 4 |
| **6.E.2 Multiplikačný efekt výsledkov projektu** | | |
| **Rozpätie** | **Popis** | **Body** |
| Dobrý | Projekt čiastočne podnecuje realizáciu ďalších činností formy spolupráce alebo šírenie dobrej praxe. | 1 |
| Veľmi dobrý | Projekt podnecuje realizáciu ďalších činností, formy spolupráce alebo šírenie dobrej praxe. Popisuje prepojenie na ďalšie aktivity v území. | 2 |
| Vynikajúci | Projekt vynikajúco podnecuje realizáciu ďalších činností formy spolupráce alebo šírenie dobrej praxe. Definuje prepojenia a z nich vyplývajúce synergie na ďalšie aktivity v území, popisuje pridanú hodnotu týchto nadväzujúcich činností. | 4 |

2.3.3 Hodnotiace kritériá – Činnosti **3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Kritérium** | **Body** | **Poznámka** |
| 1. | Realizáciou projektu sa žiadateľ zaviaže zvýšiť počet pracovných miest súvisiacich s projektom minimálne o 1 zamestnanca minimálne na 2 roky, a to najneskôr do 6 mesiacov od doby realizácie investície[[2]](#footnote-2). | 5 | Vykazujú sa miesta súvisiace so samotnou realizáciou projektu nie celkové miesta v podniku. Za počiatočný stav sa berie stav pred investíciou. Žiadateľ musí preukázateľne označovať uvedené miesta označením miesto PRV. Berie sa pracovné miesto na celý úväzok. V prípade čiastočných úväzkov resp. sezónnych zamestnancov sa metodika posudzovania uvedie vo výzve. Miesto sa musí vytvoriť najneskôr do 6 mesiacov od realizácie investície ( odo dňa predloženia ŽoP). |
| 2. | Projekt sa realizuje v okrese, v ktorom žiadateľ vykonáva alebo plánuje vykonávať poľnohospodársku, akvakultúrnu alebo lesnícku činnosť resp. podniká alebo má v ňom sídlo alebo prevádzku. | 5 |  |
| 3. | Deklarované oprávnené výdavky žiadateľom v súvislosti s projektom sú:   1. max. vo výške 30 000,00 EUR vrátane 2. max. vo výške 45 000,00 EUR vrátane | 15  13 | Maximálny počet bodov je15. |
| 4. | .  Žiadateľovi v rámci realizácie stratégie CLLD doposiaľ nebol schválený žiadny projekt a nezískal NFP. | 10 |  |
| 5. | Projekt má inovatívny charakter. Produkt/činnosť vytvorená v rámci projektu je:   1. nový/inovovaný v rámci územia MAS Miloj Spiš 2. nový/inovatívny v rámci obce 3. iná inovácia relevantná pre projekt | 15  10  5 |  |
| 6. | Hodnotenie kvality projektu – kvalitatívne hodnotenie   1. vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu 2. spôsob realizácie projektu 3. rozpočet a nákladová efektívnosť 4. administratívna, odborná a technická kapacita 5. udržateľnosť projektu. | Max.  40 | Spolu maximálne 40 bodov. |
| 7. | Žiadateľ je členom MAS a nemá voči nej nedoplatky | 10 |  |
| **Spolu maximálne** | | **100** | |
| **Minimálne požadovaný počet bodov** | | **60** | |

Žiadateľ spolu so žiadosťou ako samostatnú prílohu predkladá **Projekt realizácie,** ktorý obsahuje minimálne:

* + 1. cieľ projektu,
    2. popis súčasného a požadovaného stavu,
    3. popis spôsobu realizácie,
    4. prínosy realizácie projektu na žiadateľa a na okolie,
    5. rozpočet s dôrazom na efektívnosť a hospodárnosť,
    6. popis administratívnej, odbornej, finančnej a technickej kapacity žiadateľa na realizáciu projektu,
    7. spôsob riešenia prístupu marginalizovaných skupín ak sa uplatňuje,
    8. prepojenie na ekonomický rozvoj, zamestnanosť, životné prostredie apod.,
    9. prepojenosť na vlastnú poľnohospodársku, lesnícku činnosť resp. činnosť v oblasti akvakultúry, ak je relevantné,
    10. zelená infraštruktúra ak sa uplatňuje,
    11. spôsob zabezpečenia udržateľnosti projektu.

Kvalita predloženého Projektu realizácie bude hodnotená nasledovne:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6. Hodnotenie kvality projektu**  **6 A Vhodnosť , účelnosť a komplexnosť projektu**  **6.A.1 Zabezpečenie komplexného prístupu** | | | |
| **Rozpätie** | **Popis** | | **Body** |
| Dobrý | Cieľ je dostatočne identifikovaný v súvislosti s komplexným v danej oblasti. Účel je dodržaný. | | 1 |
| Veľmi dobrý | Cieľ projektu je definovaný v súvislosti s komplexným riešením v danej oblasti. Je preukázaná vhodnosť a účelnosť projektu v nadväznosti na existujúce výroby resp. služby v danej oblasti. | | 2 |
| Vynikajúci | Cieľ projektu je jednoznačne definovaný v súvislosti s komplexným riešením v danej oblasti v regióne/obci s  evidentným zlepšením v nadväznosti na primárny cieľ projektu. Jednotlivé činnosti a aktivity komplexne riešia požadovaný stav. | | 4 |
| **6.A.2 Ciele projektu vedú k podpore činností, ktoré sú v rámci daného regiónu/sektoru/zamerania/ organizácie nedostatočné** | | | |
| **Rozpätie** | **Popis** | | **Body** |
| Dobré | Z projektu vyplýva, že uvedené služby sú v rámci predmetného regiónu/sektoru/zamerania nedostatočné, trend vývoja príslušných ukazovateľov potvrdzuje opodstatnenosť realizácie činností. | | 1 |
| Veľmi dobré | Z projektu vyplýva, že uvedené služby sú v rámci predmetného regiónu/sektoru/zamerania nedostatočné a z hľadiska trendu vývoja príslušných ukazovateľov je realizácia takýchto činností veľmi opodstatnená. | | 2 |
| Vynikajúce | Realizácia uvedených činností výraznou mierou prispeje k naplneniu zadefinovaných cieľov. | | 4 |
| **6.B Spôsob realizácie projektu**  **6.B.1 Uskutočniteľnosť činností projektu** | | | |
| **Rozpätie** | **Popis** | | **Body** |
| Dobrý | Činnosti projektu sú primerane stanovené a popísané, postup realizácie má logickú nadväznosť. Existujú predpoklady, že cieľ projektu by mohol byť dobre naplnený. Definuje riziká a berie do úvahy skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho realizáciu. Riziká sú eliminované čiastočne. | | 1 |
| Veľmi dobrý | Činnosti projektu sú veľmi dobre stanovené a popísané, postup realizácie má logickú nadväznosť. Existujú predpoklady, že cieľ projektu bude naplnený. Definuje riziká a berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho realizáciu. Riziká sú eliminované. | | 2 |
| Vynikajúci | Všetky činnosti projektu sú vynikajúco stanovené, dostatočne podrobne popísané a majú logickú nadväznosť. Postup realizácie je logicky a zrozumiteľne popísaný. Je reálny predpoklad, že projekt bude veľmi úspešne zrealizovaný - obsahuje všetky potrebné činnosti na dosiahnutie stanoveného cieľa a berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho realizáciu. Všetky zadefinované riziká sú vhodne eliminované. | | 4 |
| **6.B.2 Zosúladenie časového harmonogramu s činnosťami** | | | |
| **Rozpätie** | **Popis** | | **Body** |
| Dobré | Časový harmonogram realizácie činností nie je stanovený ideálne, pravdepodobne budú vyžadované aspoň minimálne zmeny (harmonogramu, činností, rozpočtu). | | 1 |
| Veľmi dobré | Časový harmonogram realizácie činností je stanovený reálne a nie je identifikovaný žiadny problém s realizáciou projektu. | | 2 |
| Vynikajúce | Časový harmonogram a postupnosť všetkých činností je stanovený vynikajúco a je predpoklad ideálneho naplnenia cieľov projektu v zmysle predloženého časového harmonogramu. V prípade, že sú identifikované riziká nedodržania harmonogramu, je plne zabezpečená ich eliminácia. | | 4 |
| **6.C Rozpočet a nákladová efektívnosť**  **6.C.1 Realizovateľnosť projektu z finančného hľadiska a jeho rozpočet** | | | |
| **Rozpätie** | | **Popis** | **Body** |
| Dobré | | Rozpočet projektu pokrýva realizáciu všetkých činností. Žiadateľ má zabezpečené dostatočné zdroje na zabezpečenie úspešnej realizácie. Žiadateľ určil výšku spolufinancovania s malými nepresnosťami (napr. zaokrúhľovanie). Rozpočet neobsahuje matematické chyby. | 1 |
| Veľmi dobré | | Rozpočet projektu veľmi dobre zabezpečuje realizáciu projektu, reálne odpovedá zabezpečovaným činnostiam, spolufinancovanie je určené správne rozpočet je bez chýb. | 2 |
| Vynikajúce | | Rozpočet projektu vynikajúco pokrýva realizáciu všetkých projektovaných činností. Žiadateľ má zabezpečené dostatočné zdroje na zabezpečenie úspešnej realizácie. Žiadateľ určil výšku spolufinancovania správne. Rozpočet neobsahuje matematické chyby. | 4 |
| **6.C.2 Efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov (vo vzťahu k podmienkami, v ktorých je projekt realizovaný)** | | | |
| **Rozpätie** | | **Popis** | **Body** |
| Dobrá | | Investičná náročnosť a efektívnosť je adekvátna rozsahu a typu projektu (mierne nadhodnotená alebo podhodnotená). | 1 |
| Veľmi dobrá | | Investičná náročnosť a efektívnosť veľmi dobre odzrkadľuje rozsah a typ projektu. | 2 |
| Vynikajúca | | Investičná náročnosť a efektívnosť je ideálna k rozsahu a typu projektu. | 4 |
| **6.D Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa**  **6.D.1 Preukázateľnosť dostatočných odborných skúsenosti žiadateľa** | | | |
| **Rozpätie** | | **Popis** | **Body** |
| Dobrá | | Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou činností v príslušnej oblasti. Zároveň vie preukázať aj odbornú spôsobilosť na zabezpečenie požadovaných činností. | 1 |
| Veľmi dobrá | | Žiadateľ má veľmi dobré skúsenosti s realizáciou činností v príslušnej oblasti. Zároveň vie preukázať aj odbornú a technickú spôsobilosť na veľmi dobré zabezpečenie požadovaných činností a realizácie projektu. | 2 |
| Vynikajúca | | Žiadateľ má vynikajúce odborné skúsenosti v príslušnej oblasti a vie dokladovať vynikajúce schopnosť zabezpečiť realizáciu investície z technickej stránky prostredníctvom deklarovaných skúseností. | 4 |
| **6.D.2 Zabezpečenie administratívnych kapacít** | | | |
| **Rozpätie** | | **Popis** | **Body** |
| Dobré | | Žiadateľ má dostatočne a účelne definované administratívne kapacity na zabezpečenie realizácie projektu v rámci celej doby trvania. | 1 |
| Veľmi dobré | | Žiadateľ má veľmi dobre definované administratívne kapacity na zabezpečenie realizácie projektu v rámci celej doby trvania. | 2 |
| Vynikajúce | | Žiadateľ má nadštandardné a vynikajúco definované administratívne kapacity na zabezpečenie realizácie projektu v rámci celej doby trvania. | 4 |
| **6.E Udržateľnosť projektu**  **6.E.1 Finančná,technologická a technická udržateľnosť výsledkov projektu** | | | |
| **Rozpätie** | | **Popis** | **Body** |
| Dobrá | | Projekt je v súlade s trendmi vývoja v príslušnej oblasti a žiadateľ popisuje finančnú udržateľnosť výsledkov projektu, ktorá je odzrkadlená aj vo finančnej analýze projektu. Technologicky a technicky je projekt primerane riešený. | 1 |
| Veľmi dobrá | | Žiadateľ má stabilné a dostatočné zdroje financovania. Projekt je v súlade s trendmi vývoja v príslušnej oblasti a žiadateľ popisuje finančnú udržateľnosť výsledkov projektu, ktorá je odzrkadlená aj vo finančnej analýze projektu. Finančná analýza projektu neuvádza riziká v oblasti financovania. Technologicky a technicky je projekt veľmi dobre riešený. | 2 |
| Vynikajúca | | Žiadateľ má stabilné a dostatočné zdroje financovania. Projekt je v súlade s trendmi vývoja v príslušnej oblasti. Finančná udržateľnosť výsledkov projektu je vynikajúca a  presne popísaná. Všetky riziká sú vynikajúco eliminované. Sú použité najmodernejšie technológie a techniky. | 4 |
| **6.E.2 Multiplikačný efekt výsledkov projektu** | | | |
| **Rozpätie** | | **Popis** | **Body** |
| Dobrý | | Projekt čiastočne podnecuje realizáciu ďalších činností formy spolupráce alebo šírenie dobrej praxe. | 1 |
| Veľmi dobrý | | Projekt podnecuje realizáciu ďalších činností formy spolupráce alebo šírenie dobrej praxe. Popisuje a definuje ďalšie prepojenia v rámci územia resp. v rámci podnikania. | 2 |
| Vynikajúci | | Projekt vynikajúco podnecuje realizáciu ďalších činností formy spolupráce alebo šírenie dobrej praxe. Definuje prepojenia a z nich vyplývajúce synergie na ďalšie aktivity v území, popisuje pridanú hodnotu týchto nadväzujúcich činností. | 4 |

2.3.4 Rozlišovacie kritériá

V prípade rovnosti počtu bodov ŽoNFP sa zostaví ich poradie podľa počtu bodov za kritérium:

*„Realizáciou projektu sa žiadateľ zaviaže zvýšiť počet pracovných miest súvisiacich s projektom minimálne o1 zamestnanca minimálne na 2 roky a to najneskôr do 6 mesiacov od doby realizácie investície“*.

V prípade opakovanej rovnosti počtu bodov ŽoNFP sa zostaví ich poradie podľa počtu bodov za kritérium: „*Rozpočet a nákladová efektívnosť“.*

## Príloha 1 Kritérií:

## Všeobecné podmienky pre výber projektov v rámci PRV 2014 – 2020 pre projektové opatrenia Stratégie Miloj Spiš v súlade so všeobecnými podmienkami oprávnenosti v zmysle kapitoly 8.1.3 uvedeného dokumentu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Všeobecné podmienky – riadok 1-16 musí obsahovať áno** | **áno/nie** |
| 1 | **Investície sa musia realizovať na území MAS – Miloj Spiš, o.z.**  Nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom projektu sa musia nachádzať na území MAS, hnuteľné veci, ktoré sú predmetom projektu – stroje, technológie a pod. sa musia využívať na území MAS. Niektoré aktivity neinvestičného charakteru môžu byť realizované aj mimo územia MAS, ale v rámci EÚ (pri projektoch nadnárodnej spolupráce MAS, pri vzdelávacích projektoch a propagačných aktivít). |  |
| 2 | **Žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie**  § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Splátkový kalendár potvrdený veriteľom sa akceptuje. |  |
| 3 | **Žiadateľ nie je v likvidácii (netýka sa fyzických osôb uvedených v § 2 odseku 2 písmena b), d) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník); nie je voči nemu vedené konkurzné konanie; nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol voči nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a neporušil v predchádzajúcich 3 rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania.**  § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V priebehu trvania zmluvy o poskytnutí NFP táto skutočnosť podlieha oznamovacej povinnosti prijímateľa voči poskytovateľovi. |  |
| 4 | **Žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom v riadnej lehote, a  nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia, čo neplatí, ak je výkon rozhodnutia vedený na podiel v spoločnej nehnuteľnosti alebo na pozemok v spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2003 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.**  § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V priebehu trvania zmluvy o poskytnutí NFP táto skutočnosť podlieha oznamovacej povinnosti prijímateľa voči poskytovateľovi.   * Podmienka sa netýka výkonu rozhodnutia voči členom riadiacich a dozorných orgánov žiadateľa, ale je relevantná vo vzťahu k subjektu žiadateľa. |  |
| 5 | **Na operáciu možno poskytnúť podporu z jedného alebo viacerých EŠIF alebo z jedného alebo viacerých programov a z iných nástrojov EÚ za podmienky, že sa na výdavkovú položku, zahrnutú do žiadosti o platbu na úhradu jedným z EŠIF, neposkytla podpora z iného fondu alebo nástroja EÚ a SR, ani podpora z rovnakého fondu v rámci iného programu, ani podpora z rovnakého fondu v rámci toho istého programu, ani v rámci predchádzajúceho obdobia.**  V priebehu trvania zmluvy o poskytnutí NFP táto skutočnosť podlieha oznamovacej povinnosti prijímateľa voči poskytovateľovi.  Čl. 65 ods. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006. |  |
| 6 | **Každá investičná operácia, ak sa na ňu vzťahuje zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, musí byť vopred posúdená na základe tohto zákona.**  Čl. 45 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005. |  |
| 7 | **Žiadateľ musí postupovať pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb, ktoré sú financované z verejných prostriedkov, v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.**  Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súvislosti s § 41 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |  |
| 8 | **Žiadateľ musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných prostriedkov.**  § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nepreukazuje sa pri paušálnych platbách. |  |
| 9 | **Žiadateľ musí dodržiavať princíp zákazu konfliktu záujmov v súlade so zákonom č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.** § 46 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |  |
| 10 | **Operácie, ktoré budú financované z EPFRV, nesmú zahŕňať činnosti, ktoré boli súčasťou operácie, v prípade ktorej sa začalo alebo malo začať vymáhacie konanie v súlade s článkom 71 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 po premiestnení výrobnej činnosti mimo EÚ.**  V priebehu trvania zmluvy o poskytnutí NFP táto skutočnosť podlieha oznamovacej povinnosti prijímateľa voči poskytovateľovi. |  |
| 11 | **Žiadateľ, ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.**  Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov (ďalej len „Nariadenie o CED“). |  |
| 12 | **V prípade, že sa na dané činnosti vzťahujú pravidlá štátnej pomoci resp. pomoci de minimis, žiadateľ musí spĺňať podmienky vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis.**  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy  o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis.  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlúčiteľné  s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.  Podmienka je relevantná iba pre subjekty, ktoré sú v zmysle výzvy povinné preukázať  splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku. |  |
| 13 | **Investícia musí byť v súlade s normami EÚ a SR, týkajúcimi sa danej investície.** |  |
| 14 | **Žiadateľ, na ktorého sa vzťahuje povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri podľa zákona č. 315/2016 Z.z. *o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.*** |  |
| 15 | **Žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie a/alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ alebo trest zákazu činnosti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu[[3]](#footnote-3).** |  |
| 16 | **Nenávratný finančný príspevok na operáciu, zahŕňajúcu investície do infraštruktúry alebo produktívne investície, sa musí vrátiť, ak je operácia počas 5 rokov od záverečnej platby poskytnutej prijímateľovi, alebo počas obdobia stanovenom v pravidlách o štátnej pomoci, predmetom niektorej z nasledujúcich skutočností** (čl. 71 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013):   1. skončenia alebo premiestnenia produktívnej činnosti mimo Slovenska; 2. zmeny vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje firme alebo orgánu verejnej moci neoprávnené zvýhodnenie; 3. podstatnej zmeny, ktorá ovplyvňuje jej povahu, ciele alebo podmienky realizácie, čoby spôsobilo narušenie jej pôvodných cieľov. |  |

Spracovala: Ing. Zuzana Záborská, manažérka MAS Miloj Spiš, o.z.

1. Zákon 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Vykazujú sa miesta súvisiace so samotnou realizáciou projektu nie celkové miesta v podniku Pričom za počiatočný stav sa berie stav pred investíciou. Pracovné miesto sa vytvára ako:*

   *- pracovné miesto na celý úväzok t.j. min. 40 hodinový pracovný týždeň.,*

   *- čiastočný úväzok resp. sezónne zamestnanie, pričom sa za čiastočný úväzok berie úväzok na jeden kalendárny mesiac.*

   *Uvedené sa môže vzájomne kombinovať. Za vytvorenie 1 pracovného miesta na 2 roky sa berie za ekvivalent zamestnanie takého počtu sezónnych zamestnancov na čiastočný úväzok, na dobu dva roky so začiatkom najneskôr 6 mesiacov po zrealizovaní investície /6 mesiacov od záverečnej ŽoP/, že počet odpracovaných hodín kumulatívne presiahne počet hodín pri zamestnaní pracovníka na 40 hod. týždenne na dobu dvoch rokov. Pracovné miesto musí byť s udržateľnosťou minimálne 2 roky. Udržateľnosť projektu v prípade operácií zložených z investície do infraštruktúry alebo investície do výroby sa musí zabezpečiť počas doby do piatich rokov od záverečnej platby poskytnutej prijímateľovi, alebo prípadne v období stanovenom v pravidlách o štátnej pomoci v prípade nasledujúcich skutočností: a) skončenia alebo premiestnenie výrobnej činnosti mimo oblasti programu, b) zmeny vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje firme alebo orgánu verejnej moci neoprávnené zvýhodnenie, c) podstatnej zmeny, ktorá ovplyvňuje jej povahu, ciele alebo podmienky realizácie, čo by spôsobilo narušenie jej pôvodných cieľov. Uvedená lehota sa môže skrátiť na tri roky od záverečnej ŽoP poskytnutej prijímateľovi v prípadoch súvisiacich so zachovaním investícií alebo pracovných miest vytvorených MSP. Do počtu vytvorených pracovných miest v rámci implementácie stratégie CLLD sa nezapočítavajú pracovné miesta vytvorené v rámci chodu MAS.* [↑](#footnote-ref-2)
3. Zákon 91/2016 Z.z. *o trestnej zodpovednosti právnických osôb*. [↑](#footnote-ref-3)